## Inicio
Plantilla de scoring temprano para dimensionamiento de células de TI
Objetivo
Evaluar una iniciativa en etapa temprana, antes de arquitectura detallada o historias de usuario, para obtener una talla T-shirt, un rango de esfuerzo, FTE sugeridos y capacidades mínimas para conformar una célula.
Flujo sugerido de uso
Paso | Actividad | Resultado esperado
1 | Completar metadatos de la iniciativa en la hoja Formulario. | Contexto mínimo de negocio y plazo.
2 | Responder cada pregunta con escala 0 a 4 y agregar evidencia breve cuando aplique. | Puntaje ponderado por complejidad.
3 | Revisar la hoja Resultados. | Talla, PM, FTE y mix sugerido de capacidades.
4 | Ajustar reglas en la hoja Reglas si la organización aprende nuevos patrones. | Modelo calibrable.
5 | Registrar estimado vs real en Calibracion al cerrar la iniciativa. | Histórico para mejorar reglas.
Nota | La plantilla no reemplaza discovery, arquitectura o estimación detallada. | Sirve para staffing temprano y planeación de capacidad.
Interpretación de la escala de respuesta
Respuesta | Significado | Uso sugerido
0 | No aplica o sin impacto relevante. | La iniciativa no exige esfuerzo adicional por esta pregunta.
1 | Bajo. | Impacto acotado, conocido y manejable dentro de la célula.
2 | Medio. | Requiere coordinación o análisis moderado.
3 | Alto. | Requiere diseño, validación especializada o gestión de dependencias.
4 | Crítico / muy alto. | Alta incertidumbre, impacto financiero/regulatorio, riesgo operacional o transversalidad.

## Formulario
Formulario de scoring temprano de iniciativa
Campo | Valor | Notas
Nombre de la iniciativa |  | Nombre corto y reconocible.
Área solicitante |  | Negocio, TI, operación, seguridad, etc.
Tipo de iniciativa |  | Seleccionar de la lista.
Fecha de evaluación |  | Fecha de diligenciamiento.
Plazo objetivo (meses) |  | Usado para convertir PM a FTE.
Responsable del assessment |  | Persona que diligencia o facilita.
ID | Dimensión | Pregunta | Respuesta | Peso | Puntaje base | Puntaje ponderado | Máximo | Evidencia / notas | Observación | Tipo de pregunta
N1 | Negocio y cliente | ¿Impacta directamente clientes, comercios aliados o canales digitales? | 4 - Crítico / muy alto | 2 | 4 | 8 | 8 |  | Requiere validación especial | Cualitativa
N2 | Negocio y cliente | ¿Soporta una capacidad crítica del negocio financiero (originación, pagos, tarjetas, crédito, cartera o recaudo)? | 2 - Medio | 3 | 2 | 6 | 12 |  |  | Cualitativa
N3 | Negocio y cliente | ¿Tiene fecha comprometida por negocio, campaña, aliado, regulador o auditoría? | 2 - Medio | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  | Cualitativa
N4 | Negocio y cliente | ¿Cuántas áreas de negocio u operación deben coordinarse? | 1 - 1 área | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | Cuantitativa
F1 | Alcance funcional | ¿Crea una capacidad nueva y no solo modifica una existente? | 2 - Medio | 3 | 2 | 6 | 12 |  |  | Cualitativa
F2 | Alcance funcional | ¿Cuántos canales o frontales impacta (App, web, portal, contact center, backoffice)? | 2 - 2 canales | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  | Cuantitativa
F3 | Alcance funcional | ¿Incluye reglas de negocio complejas, parametrización o flujos de aprobación? | 2 - Medio | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  | Cualitativa
F4 | Alcance funcional | ¿Requiere trazabilidad, reversos, conciliación o auditoría funcional? | 2 - Medio | 3 | 2 | 6 | 12 |  |  | Cualitativa
I1 | Integraciones | ¿Cuántos sistemas internos deben integrarse o modificarse? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cuantitativa
I2 | Integraciones | ¿Cuántos terceros externos involucra (aliados retail, bureaus, pasarelas, proveedores, core, antifraude)? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cuantitativa
I3 | Integraciones | ¿Cuántas APIs o integraciones nuevas/cambios requiere (APIM, eventos, mensajería)? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cuantitativa
I4 | Integraciones | ¿De cuántos equipos externos a la célula depende? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cuantitativa
S1 | Datos, seguridad y cumplimiento | ¿Procesa datos personales, financieros, transaccionales o sensibles? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
S2 | Datos, seguridad y cumplimiento | ¿Está expuesta a internet o a canales de cliente/aliado? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
S3 | Datos, seguridad y cumplimiento | ¿Requiere controles de identidad, autorización, roles, MFA o segregación? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
S4 | Datos, seguridad y cumplimiento | ¿Puede generar impacto de fraude, pérdida económica, reputacional o sanción? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
S5 | Datos, seguridad y cumplimiento | ¿Requiere evidencia para auditoría, cumplimiento, monitoreo o trazabilidad regulatoria? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
T1 | Tecnología y arquitectura | ¿Introduce tecnología, patrón o componente nuevo para TI? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
T2 | Tecnología y arquitectura | ¿Modifica arquitectura transversal, APIs comunes, plataforma, datos maestros o capacidades compartidas? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
T3 | Tecnología y arquitectura | ¿Exige alta disponibilidad, resiliencia, recuperación, performance o escalabilidad relevante? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
T4 | Tecnología y arquitectura | ¿Requiere diseño de datos complejo, migración, sincronización o consistencia entre sistemas? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
T5 | Tecnología y arquitectura | ¿Requiere automatización CI/CD, infraestructura cloud, Kubernetes, APIM, colas o IaC? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
O1 | Operación y soporte | ¿Impacta operación 7x24, mesa de servicio, backoffice o procesos de soporte? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
O2 | Operación y soporte | ¿Requiere observabilidad, alertas, métricas, SLI/SLO o trazabilidad técnica nueva? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
O3 | Operación y soporte | ¿Un error en producción afecta continuidad, recaudo, pagos, crédito o atención al cliente? |  | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  | Cualitativa
O4 | Operación y soporte | ¿Requiere despliegue gradual, rollback, feature flags o migración controlada? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
D1 | Incertidumbre y dependencias | ¿El requerimiento aún es ambiguo o requiere discovery funcional/técnico? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
D2 | Incertidumbre y dependencias | ¿Hay dependencias con proveedores, áreas internas o decisiones no confirmadas? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
D3 | Incertidumbre y dependencias | ¿Cambia procesos, roles operativos o requiere gestión del cambio? |  | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Cualitativa
D4 | Incertidumbre y dependencias | ¿Hay restricciones fuertes de tiempo, capacidad o coexistencia con otros proyectos? |  | 2 | 0 | 0 | 8 |  |  | Cualitativa
Resumen automático del scoring
Puntaje total | 39 | Suma ponderada de respuestas.
Puntaje máximo | 280 | Máximo posible según pesos.
Porcentaje complejidad | 13.9286 | Base para conversión a T-shirt.
Talla sugerida | XS | Se recalibra en hoja Reglas.

## Resultados
Resultado automático de dimensionamiento inicial
KPIs de sizing temprano
Iniciativa | 0
Tipo | 0
Plazo objetivo (meses) | 0
Puntaje ponderado | 39
Puntaje máximo | 280
Complejidad % | 13.9286
Talla T-shirt | XS
PM mínimo | 1
PM máximo | 3
FTE mínimo | 0
FTE máximo | 0
FTE medio recomendado | 0
Lectura ejecutiva | Cambio menor o ajuste acotado.
Acción recomendada | Resolver con capacidad existente o célula ligera.
Complejidad por dimensión
Dimensión | Puntaje | Máximo | % | Nivel
Negocio y cliente | 19 | 32 | 59.375 | L
Alcance funcional | 20 | 40 | 50 | M
Integraciones | 0 | 40 | 0 | XS
Datos, seguridad y cumplimiento | 0 | 52 | 0 | XS
Tecnología y arquitectura | 0 | 52 | 0 | XS
Operación y soporte | 0 | 36 | 0 | XS
Incertidumbre y dependencias | 0 | 28 | 0 | XS
Mix sugerido de capacidades por T-shirt
Capability | Nivel SFIA sugerido | % mix | FTE base | Ajuste manual | FTE final | Notas
Product Owner / Negocio | 3 | 20% | 0 | 0 | 0 | Indispensable para foco y priorización.
Analista negocio / funcional | 2 | 20% | 0 | 0 | 0 | Clave cuando no hay historias detalladas.
Arquitectura de solución | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | Puede ser compartida según criticidad.
Desarrollo Backend / API | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | Alta relevancia en iniciativas financieras y transversales.
Desarrollo Frontend / Mobile | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Aplicar si impacta App, web o portales.
QA / Automatización | 2 | 15% | 0 | 0 | 0 | Aumentar en flujos críticos, cartera, pagos o crédito.
Seguridad / AppSec | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Aumentar si hay datos sensibles, internet o riesgo regulatorio.
DevOps / Plataforma | 2 | 5% | 0 | 0 | 0 | Puede ser compartida si existe plataforma madura.
Datos / Integración | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Aplica en analítica, reportes, integraciones o migración.
UX/UI / Experiencia | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Aplicar en canales de cliente/aliado.
Operación / SRE | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | Relevante para servicios críticos o 7x24.
Total |  | 100% | 0 | 0 | 0

## Reglas
Reglas editables del modelo
Respuesta formulario | Puntaje base | Conversión de puntaje a T-shirt y esfuerzo inicial | [6 empty] | Mix sugerido de capacidades por talla | [12 empty] | Opciones I1 (sistemas internos) | Opciones I2 (terceros) | Opciones I3 (APIs/integraciones) | Opciones I4 (equipos externos) | Opciones N4 (áreas) | Opciones F2 (canales)
0 - No aplica / sin impacto | 0 | Min % | Max % | Talla | PM min | PM max | Guía de lectura | Acción recomendada | Capability | Descripción | SFIA XS | SFIA S | SFIA M | SFIA L | SFIA XL | Mix XS | Mix S | Mix M | Mix L | Mix XL | Notas | 0 - Ninguno | 0 - Ninguno | 0 - Ninguna | 0 - Ninguno | 0 - Ninguna / solo la célula | 0 - Ninguno
1 - Bajo | 1 | 0 | 20 | XS | 1 | 3 | Cambio menor o ajuste acotado. | Resolver con capacidad existente o célula ligera. | Product Owner / Negocio | Prioridad, valor de negocio, decisiones funcionales y relación con stakeholders. | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20% | 15% | 12% | 10% | 8% | Indispensable para foco y priorización. | 1 - 1 a 2 sistemas | 1 - 1 tercero | 1 - 1 a 2 | 1 - 1 equipo | 1 - 1 área | 1 - 1 canal
2 - Medio | 2 | 21 | 35 | S | 3 | 8 | Iniciativa pequeña con alcance conocido. | Célula reducida y apoyo puntual de arquitectura/seguridad. | Analista negocio / funcional | Levantamiento, reglas, trazabilidad, procesos, criterios de aceptación. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20% | 15% | 14% | 12% | 10% | Clave cuando no hay historias detalladas. | 2 - 3 a 5 sistemas | 2 - 2 terceros | 2 - 3 a 5 | 2 - 2 equipos | 2 - 2 áreas | 2 - 2 canales
3 - Alto | 3 | 36 | 50 | M | 8 | 16 | Iniciativa media con varias piezas o integraciones. | Célula base y discovery corto para validar supuestos. | Arquitectura de solución | Diseño, trade-offs, estándares, integración, NFRs y decisiones técnicas. | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | Puede ser compartida según criticidad. | 3 - 6 a 10 sistemas | 3 - 3 a 4 terceros | 3 - 6 a 10 | 3 - 3 equipos | 3 - 3 a 4 áreas | 3 - 3 canales
4 - Crítico / muy alto | 4 | 51 | 70 | L | 16 | 32 | Iniciativa grande, transversal o con riesgo relevante. | Célula completa, arquitectura temprana y validación AppSec. | Desarrollo Backend / API | Servicios, APIs, lógica de negocio, integración, seguridad técnica. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25% | 30% | 30% | 28% | 25% | Alta relevancia en iniciativas financieras y transversales. | 4 - Más de 10 sistemas | 4 - 5 o más terceros | 4 - Más de 10 | 4 - 4 o más equipos | 4 - 5 o más áreas | 4 - 4 o más canales
|  | 71 | 100 | XL | 32 | 64 | Programa o iniciativa estratégica de alta incertidumbre. | Evaluar dividir en frentes/células y hacer discovery formal. | Desarrollo Frontend / Mobile | Canales digitales, experiencia, integración con APIs, validaciones de UI. | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0% | 10% | 12% | 14% | 15% | Aplicar si impacta App, web o portales.
Tipo de iniciativa | Descripción | [7 empty] | QA / Automatización | Estrategia de pruebas, regresión, automatización, datos de prueba, pruebas E2E. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15% | 12% | 12% | 13% | 14% | Aumentar en flujos críticos, cartera, pagos o crédito.
API / Backend | Servicios, APIs, procesos backend o capacidades transversales. | [7 empty] | Seguridad / AppSec | Threat modeling, IAM, OWASP, protección de datos, fraude, revisiones y evidencias. | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0% | 3% | 4% | 5% | 6% | Aumentar si hay datos sensibles, internet o riesgo regulatorio.
Canal digital | App, web, portal, frontend, experiencia de cliente o aliado. | [7 empty] | DevOps / Plataforma | CI/CD, cloud, Kubernetes, APIM, observabilidad, IaC y despliegues. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | Puede ser compartida si existe plataforma madura.
Datos / Analítica | Integración, modelos de datos, reportes, BI o analítica. | [7 empty] | Datos / Integración | Modelado, persistencia, migración, mensajería, consistencia y reportabilidad. | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0% | 0% | 2% | 3% | 4% | Aplica en analítica, reportes, integraciones o migración.
Infraestructura / Plataforma | Cloud, DevOps, Kubernetes, APIM, automatización o plataforma. | [7 empty] | UX/UI / Experiencia | Diseño de interacción, pruebas con usuario, journeys y diseño omnicanal. | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0% | 2% | 2% | 2% | 3% | Aplicar en canales de cliente/aliado.
Seguridad / Cumplimiento | Controles, auditoría, IAM, fraude, hardening o cumplimiento. | [7 empty] | Operación / SRE | Soporte, monitoreo, SLO, continuidad, runbooks, incidentes y operación. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5% | 0% | 0% | 1% | 2% | Relevante para servicios críticos o 7x24.
Operación / Backoffice | Procesos internos, soporte, contact center, operación, cartera o recaudo.
Producto financiero | Nueva capacidad de crédito, tarjeta, pagos, originación, cartera o experiencia financiera. | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Debe sumar 100% por talla

## Calibracion
Registro para calibrar el modelo con datos reales
Fecha cierre | Iniciativa | Tipo | Talla estimada | PM min | PM max | FTE estimado medio | FTE real medio | Duración real meses | Desvío FTE | ¿Requiere ajustar reglas? | Aprendizaje | Link/evidencia
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No
[9 empty] | 0 | No

## Diccionario_SFIA
Diccionario operativo de niveles SFIA para usar en el modelo
Nivel | Frase guía | Autonomía | Influencia | Complejidad | Uso en staffing temprano
0 | No requerido dedicado | No se asigna como capacidad dedicada. | Apoyo bajo demanda. | No aplica. | Usar solo si la iniciativa dispara necesidad puntual.
1 | Seguir | Trabaja bajo instrucciones. | Impacto individual. | Tareas simples. | No recomendado para ownership de iniciativa.
2 | Asistir | Requiere guía frecuente. | Impacto en tareas. | Problemas acotados. | Útil como apoyo con supervisión.
3 | Aplicar | Trabaja con autonomía en tareas/entregables conocidos. | Impacto en la célula. | Complejidad moderada. | Equivalente aproximado a ingeniero II / semi senior.
4 | Facilitar | Toma decisiones técnicas locales. | Impacto en equipo o componente. | Problemas complejos y conocidos. | Equivalente aproximado a senior / especialista.
5 | Asegurar y asesorar | Define enfoques y asesora. | Impacto transversal o multi-equipo. | Alta complejidad e incertidumbre. | Arquitectura, seguridad o liderazgo técnico relevante.
6 | Iniciar e influir | Inicia cambios y define prácticas. | Impacto organizacional. | Problemas amplios y estratégicos. | Principal / arquitecto empresarial / plataforma corporativa.
7 | Definir estrategia | Define estrategia organizacional. | Impacto ejecutivo. | Ambigüedad estratégica. | Dirección tecnológica o estrategia corporativa.